天津宜可 CBAM 咨询报价 — 会议提问、服务要求与议价要点

对象：天津宜可数字科技有限公司（联系人 陈吉 / 18522324098）  |  报价日期：2026-08-04  |  有效期：90天（约至2026-11-04）

0. 报价速览与背景

我司拟对 3 个工厂（天津厂、江苏厂（国内厂）、埃及厂（海外厂））建立 CBAM 碳排放合规体系，并比选 3 家咨询公司。天津宜可是目前报价最低、且交付物清单最完整的一家。下方先对齐报价事实，再给会议动作清单。服务模式（已确认）：国内工厂（天津厂、江苏厂）线下（驻场）服务，埃及厂全程线上服务——这直接解释了国内外 MP 编制 7,500 元价差（差旅/驻场成本），非内容缩水。

（1）天津宜可 2026-08 报价（按工厂拆分，单位：元/含税）

| 服务项目 | 单位 | 工期(人天) | 国内厂单价 | 埃及厂单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① CBAM政策合规要求解读 | 人/天 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| ② 监测计划(MP)编制 | 人/天 | 12.5 | 37,500（含差旅） | 30,000（线上） |
| ③ 正式期碳排放年度核算 | 人/天 | 5 | 20,000 | 20,000 |
| ④ 核查认证辅助服务 | 人/天 | 5 | 15,000 | 15,000 |
| 小计 | — | — | 75,500 / 家 | 68,000 / 家 |

说明：报价含国内差旅、咨询、报告编制、资料整理、基础培训，无额外隐形收费；不含第三方核查机构费用、企业端计量设备升级费用。

（2）3 家咨询公司单厂报价对比（元/含税，来自《报价单位情况表》）

| 咨询公司 | 国内厂/家 | 埃及厂/家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津宜可数字科技 | 75,500 | 68,000 | 最低价；交付物清单最完整 |
| 法利投资（上海） | 85,065 | 75,525 | 居中；比宜可高约 11% |
| 阿库姆咨询（苏州） | 180,000 | 230,000 | 最高；约为宜可 2–3 倍 |

若 3 个厂全部交给宜可：天津 75,500 + 江苏 75,500 + 埃及 68,000 = 219,000 元，低于请示预算 39 万，余量较大。

（3）2026 正式期关键规则（用于判断报价合理性，来源：EU 2025/2547、欧盟委员会 2026-08-14 指导文件）

CBAM 正式期自 2026-01-01 起实施，进口商须按核算排放购买并清缴 CBAM 证书。

实际值 vs 默认值：能用'实际值'（须有经核查的 MP）的企业碳成本更低；默认值带惩罚性加价——2026 年 +10%、2027 年 +20%、2028 年起 +30%。即 MP 质量直接关系到每年税费。

MP 须用英文撰写，不提交欧委会，而是交欧盟授权核查机构（accredited verifier）审查验证；数据须保存 6 年。

2026 全年申报截止 2027-09-30；2028 起拟扩展至约 180 种钢铝下游产品。

一、会上重点提问清单

A. 资质、案例与团队（能否交付）

贵司在 CBAM 正式期已落地过哪些钢构/铝构企业的 MP 编制与核查案例？能否提供可背调的业绩（脱敏也可）？

实际编制团队由谁组成？是否具备 EU 2025/2547 方法论与英文报告撰写能力？驻场/线上投入人天如何分配？

对接的欧盟授权核查机构（verifier）是哪些？是否与贵司有固定合作、能否代为锁定核查排期与大致费用区间？

质量承诺写'MP 未通过预审免费修订直至通过'——请明确'通过'的判定标准是'我方内部评审'还是'核查机构验证通过'，二者风险差很大。

B. 埃及工厂专项（海外落地能力，宜可埃及报价已砍到 68,000）

埃及厂为海外工厂、全程线上服务，天津厂与江苏厂为国内线下驻场——这解释了埃及 MP 比国内低 7,500 元主要是差旅/驻场成本差，而非内容缩水。请明确：全程线上模式下，设施边界踏勘、计量设备核查、人员培训如何落地？如何保证 MP 源流识别与数据质量不低于线下？

埃及当地语言（阿/英）、电网排放因子（间接排放）、海关出口资料对接，贵司是否有本地资源或既往经验？

时差与应急响应：埃及厂出现核查不符合项时，整改辅导如何保证时效？ ◆ 价差硬质疑：国内线下 75,500 与埃及全程线上 68,000 仅差 7,500，且 100% 来自 MP 行的差旅（MP 人工拆算：埃及 30,000÷12.5=2,400 元/人天，国内 37,500÷12.5=3,000 元/人天，差旅约 600 元/人天×12.5=7,500）。请正面回答：① 这 7,500 差旅具体含几次差旅、几人、几天；② 埃及 MP（30,000）是否与国内同为 12.5 人天、同等覆盖 A.5 的 22 要素且纯远程交付、有无减项；③ 既为全程线上、零现场，为何政策解读/年度核算/核查辅助三项（合计 38,000）与国内完全同价——线上交付的零边际成本为何一点不让？

C. 监测计划(MP)与实际值核查（核心交付）

MP 是否严格覆盖 EU 2025/2547 附件 A.5 的 22 项最低要素，并直接可用于向核查机构提交？

贵司如何保证 MP'一次通过'核查机构验证？历史上首次验证通过率多少？不通过时的整改周期与费用谁承担？

若我司最终只能部分用实际值、部分用默认值，贵司的方案是否支持'混合取值'的合规结构？

D. 数据与方法论（我方投入与隐性成本）

报价不含'企业端计量设备升级费'。请先免费为我司做数据缺口评估，并列出 3 个厂需新增/改造的计量设备清单与大致费用——避免签约后才发现大额额外投入。

贵司的《CBAM碳排放数据收集模板》是否适配我司钢结构生产工艺（含前驱物、余热/废气的交换流）？能否在签约前给样例？

间接排放按原产国电网因子核算——贵司是否已掌握天津、江苏、埃及三地最新电网排放因子？

E. 交付物与知识产权（能否自主、可移交）

5 项交付物（数据模板、监测体系文件、MP 文本、核算报告、核查辅助资料包）交付后，知识产权与使用权是否完全归我司？是否可移交集团内其他厂复用？

是否提供培训，使我司 3 厂人员具备次年自主核算与 MP 更新能力？还是必须年年续费外包？

F. 持续合规与年度维护（正式期每年都要做）

2026-08 报价已删除 7 月版中的'MP 年度维护与法规跟踪'和'SaaS 平台'两项。请问：正式期每年 MP 更新、排放因子重评、Omnibus 立法跟踪，贵司如何收费？是否可打包进本次合同？

法规变更（含 Omnibus）'更新后 30 个工作日内通知'——能否写进合同并约定未通知的违约责任？

G. 商务与报价细节

人/天单价不一致：政策解读、MP、核查辅助均为 3,000 元/人天，唯独'年度核算'为 4,000 元/人天（5天=20,000）。请给出差异化定价的依据，并争取统一为 3,000。

7 月版含'过渡期碳排放报告编制（15,000，可选）'，8 月版已删除。是否意味着过渡期（2023–2025）数据我司无需补报？如需补，费用几何？

报价有效期 90 天，若我司决策延后，能否承诺原价锁定、不随法规/人工成本上涨调价？ ◆ 线上价差锚点：要求供应商把 7,500 差旅从 MP 单价中拆出单列（国内 MP = 30,000 人工 + 7,500 差旅），以 68,000 作为「零差旅基准价」。据此争取：埃及全程线上再让利（零现场成本应回馈客户）；或国内厂 MP 若部分环节转线上，则按剔除差旅后的 2,400 元/人天重算。同时质疑 MP 人工 2,400 元/人天为四项中最低单价（政策解读 3,000、核算 4,000、核查辅助 3,000）——最复杂的 22 要素交付反而最便宜，要么 12.5 人天有水分、要么单价被做低撑门面，要求给出依据或压缩。

二、要求对方在合同中明确提供的服务/交付

以下条目建议在会议中逐项要求写进合同，避免'咨询+工具'脱节、避免年年被动续费：

MP 英文文本，逐条覆盖 EU 2025/2547 A.5 的 22 项最低要素，可直接提交核查机构。

核查对接与整改兜底：即便核查机构费用另计，也须明确宜可负责对接、协调、对不符合项整改辅导；'因我方原因 MP 未通过验证→免费修订直至通过'写入违约条款。

年度维护/更新服务：MP 随工艺变更更新、排放因子重新评估、法规跟踪——明确费用或打包价，不要'另议'悬空。

数据缺口评估 + 计量设备清单（签约前置、免费或低价），让我司提前知道总投入。

交付物知识产权完全归我司、可跨厂复用；提供内部人员培训，使 3 厂具备自主核算能力。

3 厂统一方法论与统一模板，保证数据可比、可横向管理。

保密与数据安全：提供信息安全等保认证证明，并签 NDA；明确数据加密存储与销毁机制。

（如需）SaaS 平台：明确年费、功能边界、数据归属与导出权限，防止被锁定。

三、可讲价 / 压价的点

宜可是 3 家中最低价且交付最完整，可作为比价基准向另外两家施压，同时就以下点向宜可压价：

打包折扣：若 3 厂全给宜可，总价约 21.9 万，明显低于法利（约 23.2 万起）和预算 39 万。以此要求总价再降 5%–10%，或免费赠送'年度维护一年'/'过渡期补报'。

预付比例 50% 偏高：争取改为 30%（签约）+40%（MP 通过核查验证）+30%（全部交付验收），把付款节点与'核查通过'挂钩而非仅'内部评审'。

核算人天单价 4,000 元高于其他项 3,000 元：质疑依据，争取统一为 3,000 元，单项可省 5,000/厂。

埃及 MP 比国内低 7,500 元，本质是国内「线下驻场」与埃及「全程线上」的服务模式差（差旅/驻场成本），非内容缩水。可据此要求：若国内厂 MP 部分环节也能线上化，则压缩差旅成本；或把 7,500 元差旅作为可谈项纳入打包折扣。

政策解读（3,000/1天）可与培训合并，争取免费或降至象征性费用。

第三方核查机构费未含：要求宜可'代为询价并锁定 1–2 家核查机构报价区间'写入附件，避免后续被动抬价。

计量设备升级费未含：要求先做免费评估并附清单，明确我司投入上限。

7 月→8 月被砍掉的'过渡期报告/年度维护/SaaS'：问清是否还需、价格几何，把'年度维护'作为续约谈判筹码，首次合作争取打包送一年。

报价有效期：决策若延后，要求书面承诺原价锁定至 2026 年底。